## Indicadores y metas inter
NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | META FINAL | RESULTADO PARCIAL
|  |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
FIN | F.1.Aumenta el PIB local | Unidad de medida: Porcentaje | Incremento del 0,05% en el PIB local. | 0% | 0.001% | 0.007% | 0.005% | 0.0062% | 0.006% | 0.0014% | 0.0038% | 0.0096% | 0.0052% | 0.0052% | 0.0022%
PROPÓSITO | P.1.Trámites para licencias ágiles | Unidad de medida: minutos/trámite | Reducir a 5 minutos por trámite o menos
COMPONENTES | Procedimientos Automáticos | Unidad de medida: Porcentaje | 100% | RESULTADO PARCIAL MES 3: 10%; RESULTADO PARCIAL MES 4: 25%; RESULTADO PARCIAL MES 5: 40%; RESULTADO PARCIAL MES 6: 55%; RESULTADO PARCIAL MES 7: 70%; RESULTADO PARCIAL MES 8: 85%; RESULTADO PARCIAL MES 9: 100%
|  | Unidad de medida: Porcentaje | 100% | 5% | 10% | 20% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
|  | Unidad de medida: Porcentaje | 100%: 100%; 80%: 10%; 90%: 30%; 100%: 60% | 100%
ACTIVIDADES | A.1.1. Desarrollar Sw para …. | 695000000 | 695000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Levantamiento de requerimiento | 5000000 | 100%: 5000000; 5%: 3500000; 10%: 1500000
| Entrevistas | 2000000 | 100%: 2000000; 5%: 2000000
| Análisis de requerimientos | 6000000 | 100%: 6000000; 5%: 1800000; 10%: 4200000
| Diseño de sw | 12000000 | 100%: 12000000; 5%: 0; 10%: 2400000; 20%: 6000000; 40%: 3600000
| Codificación | 12000000 | 100%: 12000000; 5%: 0; 20%: 1200000; 40%: 4800000; 50%: 3600000; 60%: 2400000
| Pruebas y ajustes | 12000000 | 100%: 12000000; 5%: 0; 50%: 2400000; 60%: 3600000; 70%: 2400000; 80%: 3600000
| Capacitación (manejo de sw) | 4000000 | 100%: 4000000; 5%: 0; 90%: 1200000; 100%: 2800000
| Implementación | 10000000 | 100%: 10000000; 5%: 0; 80%: 4000000; 90%: 6000000
| Contratación MO Directa | 480000000 | 480000000 | 9600000 | 24000000 | 72000000 | 96000000 | 96000000 | 72000000 | 48000000 | 33600000 | 19200000 | 9600000
| Contratación MO Indirecta | 60000000 | 60000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  | 0
| Normatividad | 2000000 | 100%: 2000000; 5%: 1000000; 10%: 1000000
| Computadores | 5000000 | 100%: 5000000; 10%: 5000000
| Laptop | 25000000 | 100%: 25000000; 5%: 0; 10%: 25000000
| Oficinas | 60000000 | 100%: 60000000; 5%: 0; 10%: 60000000

## Identif Medios de Verif
NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | Medios de Verificación
|  |  | Fuente de Información | Método de recolección | Método de Análisis | Frecuencia | Responsable
FIN | F.1. Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región del Chocó Biogeográfico, cuenca Alta de Río San Juan, conformado por las comunidades Afrodescendientes, Indígenas (Emberá y Katios) y colonos.
PROPÓSITO | P.1. Proponer y Desarrollar un Modelo de Desarrollo, coherente con los intereses de las comunidades que habitan la cuenca alta del Río San Juan.
FIN | F.1. Aumenta el PIB local | Unidad de medida: Porcentaje | https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales | Consulta y extracción de datos de las bases internas del sistema, así como la revisión y recolección de reportes locales. | (Cuantitativo) Análisis cuantitativo del crecimiento del PIB local a partir de la comparación de los registros económicos antes y después de la implementación del sistema. | Anual | DANE
PROPÓSITO | P.1. Trámites para licencias ágiles | Unidad de medida: minutos/trámite | https://www.pereira.gov.co/publicaciones/6912/un-total-de-21570-licencias-de-conduccion-fueron-tramitadas-en-el-instituto-de-movilidad-de-pereira/ | Consulta en las bases de datos del sistema, mediante reportes automáticos o consultas que miden el tiempo entre la radicación y la aprobación. | (Cuantitativo) Análisis cuantitativo del aumento de la cantidad de licencias procesadas mensualmente antes y después de la implementación del sistema | Mensual | Instituto de movilidad de Pereira
COMPONENTE | Procedimientos Automáticos | Unidad de medida: Porcentaje | Documento de especificación de requisitos. | Revisión de funcionamiento del módulo. | (Cualitativo) Comparación de funcionalidades desarrolladas con respecto a la especificación de los requisitos. | Mensual | Equipo de Desarrollo
|  |  | Actas de recepción de la instalación del hardware e inventario Físico de activos. | Revisión documental de las actas de recepción y verificación física del inventario para confirmar ubicación y número de serie. | (Cuantitativo) Cálculo del porcentaje de equipos instalados. | Mensual | Ingenieros de Sistemas
Unidad de medida: Porcentaje
|  |  | Listas de asistencia y evaluaciones de conocimiento de las sesiones de capacitación. Certificados de aprobación emitidos por la entidad capacitadora. | Revisión documental de las listas de asistencia y los registros de las calificaciones obtenidas en las pruebas finales. | (Cuantitativo) Cálculo del porcentaje de asistencia y aprobación. | Trimestral | Jefe de Área
Unidad de medida: Porcentaje
|  |  | Acta de entrega del proyecto | Documento final | Cualitativo | Única | Equipo de trabajo
ACTIVIDADES | A.1.1. Desarrollar Sw para … | 695000000 | Acta de levantamiento de requerimientos. | Planteamiento de requerimiento | Cualitativo | Única | Analistas
| Levantamiento de requerimiento | 5000000 | Informe de entrevistas | Revisión de la literatura de requerimientos. | Cualitativo | Única | Analistas
| Entrevistas | 2000000 | Acta de elaboración de diagramas. | Revisión de la literatura de diagramas | Cualitativo | Única | Analistas
| Análisis de requerimientos | 6000000 | Acta de elaboración de historias de usuario | Revisión de las historias de usuario | Cualitativo | Bimestral | Equipo de diseño
| Diseño de sw | 12000000 | Contrato de licenciamietno | Informes de adquisión de herramientas de desarrollo | Cualitativo | Anual | Desarrolladores
| Codificación | 12000000 | Pruebas de QA | Resultados obtenidos en las pruebas de software | Cualitativo | Mensual | Tester
| Pruebas y ajustes | 12000000 | Manuales técnicos, sitio de información oficial y capacitación presencial | Encuestas de satisfacción de los participantes, registros de asistencia y observaciones directa | Cualitativo | Única | Equipo de formación
| Capacitación (manejo de sw) | 4000000 | Manuales técnicos, sitio de información oficial y capacitación presencial | Monitoreo mediante imágenes satelitales y visitas de campo. | Cuantitativo | Única | Especialista en procesamiento de imágenes
| Implementación | 10000000 | Bases de datos de empleados | Evaluaciones de competencias | Cuantitativo | Mensual | Equipo de RH
| Contratación MO Directa | 480000000 | Contratos de servicios | Revisiones de cumplimiento de contratos | Cuantitativo | Mensual | Lider del proyecto
| Contratación MO Indirecta | 60000000 | Legislación nacional y regional | Consultas con expertos legales | Cualitativo | Única | Consultores externos
| Normatividad | 2000000 | Legislación nacional y regional | Informe de gastos en recursos informáticos | Cuantitativo | Anual | Lider del proyecto
| Computadores | 5000000 | Recursos del equipo de trabajo | Cantidad de equipos adquiridos | Cuantitativo | Única | Lider del proyecto
| Laptop | 25000000 | Contrato arrendamiento | Revisión de documentos de arrendamiento | Cualitativo | Mensual | Lider del proyecto
| Oficinas | 60000000 | Contrato arrendamiento | Revisión de documentos de arrendamiento | Cualitativo | Mensual | Lider del proyecto

## Identif de Supuestos
NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | SUPUESTOS | FACTORES DE RIESGO
|  |  |  | FINANCIERO | POLÍTICO | SOCIAL | AMBIENTAL | LEGAL
FIN | Aumento del PIB local | Unidad de medida: Porcentaje | Las condiciones económicas y productivas del territorio se mantienen estables y favorecen la inversión local. | X |  | X
PROPÓSITO | Trámites para licencias ágiles | Unidad de medida: Dias hábiles (minutos/trámites) | Los procesos automatizados son adoptados por las entidades responsables y utilizados por los ciudadanos sin interrupciones. |  |  | X
COMPONENTES | Procedimientos Automáticos | Unidad de medida: Porcentaje | Las entidades de tránsito entregan las APIs para garantizan la compatibilidad y operabilidad con los sistemas desarrollados. | X |  |  |  | X
|  | Unidad de medida: Porcentaje | Los proveedores tecnológicos entregan los equipos operando de una correcta manera en los plazos establecidos. | X |  |  |  | X
|  | Unidad de medida: Porcentaje | El personal institucional aplica los conocimientos adquiridos en el uso de los sistemas automatizados. |  |  | X
ACTIVIDADES | A.1.1. Desarrollar Sw para …. | 695000000 | Se disponen oportunamente los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para ejecutar las actividades planificadas. | X
| Levantamiento de requerimiento | 5000000
| Entrevistas | 2000000
| Análisis de requerimientos | 6000000
| Diseño de sw | 12000000
| Codificación | 12000000
| Pruebas y ajustes | 12000000
| Capacitación (manejo de sw) | 4000000
| Implementación | 10000000
| Contratación MO Directa | 480000000
| Contratación MO Indirecta | 60000000
| Normatividad | 2000000
| Computadores | 5000000
| Laptop | 25000000
| Oficinas | 60000000

## Matriz ML
NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS
FIN | F.1. Aumenta el PIB local | Unidad de medida: Porcentaje | https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales | Las condiciones económicas y productivas del territorio se mantienen estables y favorecen la inversión local.
PROPÓSITO | P.1. Trámites para licencias ágiles | Unidad de medida: minutos/trámites | https://www.pereira.gov.co/publicaciones/6912/un-total-de-21570-licencias-de-conduccion-fueron-tramitadas-en-el-instituto-de-movilidad-de-pereira/ | Los procesos automatizados son adoptados por las entidades responsables y utilizados por los ciudadanos sin interrupciones.
COMPONENTES | Procedimientos Automáticos | Unidad de medida: Porcentaje | Documento de especificación de requisitos. | Las entidades de tránsito entregan las APIs para garantizan la compatibilidad y operabilidad con los sistemas desarrollados.
|  | Unidad de medida: Porcentaje | Actas de recepción de la instalación del hardware e inventario Físico de activos. | Los proveedores tecnológicos entregan los equipos operando de una correcta manera en los plazos establecidos.
|  | Unidad de medida: Porcentaje | Listas de asistencia y evaluaciones de conocimiento de las sesiones de capacitación. Certificados de aprobación emitidos por la entidad capacitadora. | El personal institucional aplica los conocimientos adquiridos en el uso de los sistemas automatizados.
ACTIVIDADES | A.1.1. Desarrollar Sw para … | 695000000 | Acta de entrega del proyecto | Se disponen oportunamente los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para ejecutar las actividades planificadas.
| Levantamiento de requerimiento | 5000000 | Acta de levantamiento de requerimientos.
| Entrevistas | 2000000 | Informe de entrevistas
| Análisis de requerimientos | 6000000 | Acta de elaboración de diagramas.
| Diseño de sw | 12000000 | Acta de elaboración de historias de usuario
| Codificación | 12000000 | Contrato de licenciamietno
| Pruebas y ajustes | 12000000 | Pruebas de QA
| Capacitación (manejo de sw) | 4000000 | Manuales técnicos, sitio de información oficial y capacitación presencial
| Implementación | 10000000 | Manuales técnicos, sitio de información oficial y capacitación presencial
| Contratación MO Directa | 480000000 | Bases de datos de empleados
| Contratación MO Indirecta | 60000000 | Contratos de servicios
| Normatividad | 2000000 | Legislación nacional y regional
| Computadores | 5000000 | Legislación nacional y regional
| Laptop | 25000000 | Recursos del equipo de trabajo
| Oficinas | 60000000 | Contrato arrendamiento